## Lesson Learned
No. | Area | Project name | Project phase | Lesson title | Root cause | Corrective action | Preventive action | Responsible person | Status | Impact - Time | Impact - Cost | Impact - Quality | Impact - Safety | Reference
1 | Wet food 1, 2 | Solar cell | Design | การขออนุญาต อ.1 | เตรียมเอกสารไม่ครบและล่าช้า เนื่องจากไม่มีการแบ่ง Scope ระหว่าง Owner และ Supplier | ประชุมสรุปรายการเอกสารที่ขาด และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อยื่นเอกสารให้เร็วที่สุด | จัดทำรายการสำหรับงานเอกสารขออนุญาตทั้งหมดไว้ในสัญญาตั้งแต่เริ่มโครงการ | Kanokporn B. | Progressing | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
2 | Wet food 1, 2 | Solar cell | Construction | ซ่อมพื้นที่หลังคาที่ชำรุดล่าช้า | ไม่ได้ระบุเงื่อนไขหรือข้อตกลงสำหรับการซ่อมพื้นหลังคาที่ชำรุดก่อนเริ่มงาน | เริ่มดำเนินการหา Supplier การตรวจสอบและแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด | เปลี่ยน Payment term งวดที่ 1 เป็นเมื่อตกลงว่าจ้างและออกเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง(PO) หรือแยกสำรวจหลังคาและซ่อมก่อนตกลงว่าจ้าง | Kanokporn B. | Done | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
3 | Wet food 1, 2 | Solar cell | Procurement | Payment term | เริ่มงานล่าช้าเนื่องจากเงื่อนไขการจ่ายเงินงวดที่ 1 ลงนามในสัญญาครบถ้วนก่อนเริ่มการติดตั้ง | มีการทำบันทึกอนุมัติข้อตกลงในการเริ่มงาน | เปลี่ยน Payment term งวดที่ 1 เป็นเมื่อตกลงว่าจ้างและออกเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง(PO) หรือแยกสำรวจหลังคาและซ่อมก่อนตกลงว่าจ้าง ระบุใน TOR | Kanokporn B. | Done | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
4 | Wet food 1, 2 | Solar cell | Construction | การอบรม Safety และการเข้าพื้นที่ | ทีมงานไม่เตรียมเอกสารการอบรม Safety และเข้าหน้างาน | ประสานงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อขออบรมด่วน หรือจัดทำเอกสารหน้างาน | จัดทำ Checklist เอกสารที่ต้องใช้เข้าพื้นที่ และส่งให้ Supplier ตั้งแต่การตกลงว่าจ้าง | Kanokporn B. | Done | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
5 | Wet food 1, 2 | Solar cell | Construction | Presentation for weekly progress | ข้อมูล Scope และ Timeline ในรายงานไม่ตรงกับหน้างานจริง (Execution) | Align รายละเอียด Scope และ Timeline ระหว่างขั้นตอนนำเสนอ VS Execution | นำแผนงาน (Master Schedule) มาเทียบกับความคืบหน้าหน้างานจริง (Actual Progress) และตรวจสอบสไลด์นำเสนอก่อนส่งให้ลูกค้า | Kanokporn B. |  | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
6 | Wet food 1, 2 | Solar cell | Construction | การติดตั้งอุปกรณ์ Rapid Shutdown | ระยะการติดตั้งไม่ระบุระยะให้ชัดเจนทำให้เกิดความร้อนสะสม | ระบุระยะการติดตั้งและ Align กับทีมงานติดตั้ง | กำหนดมาตรฐานระยะการติดตั้ง | Kanokporn B. |  | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
7 | Wet food 1, 2 | Solar cell | Operation | Application สำหรับ Monitoring ของ Rapid Shutdown และ Inverter | อุปกรณ์คนละแบรนด์ไม่รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลบน Platform เดียวกัน ทำให้ต้องแยกดูคนละแอป |  | กำหนด Brand/Model ที่อุปกรณ์ที่รองรับกันและตามมาตรฐาน เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลมารวมในแอปเดียวได้ | Kanokporn B. | Done | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
8 | Wet food 1, 2 | Solar cell | Operation | Application สำหรับ Monitoring | App ไม่มีการแจ้งเตือนความผิดปกติเป็น Pop up เมื่อเกิดเหตุผิดปกติ | แก้ไข API (Application Programming Interface) ของ Inverter | เลือกใช้ Software ที่รองรับระบบ Push Notification หรือเชื่อมต่อ API เข้ากับระบบแจ้งเตือนอื่น ระบุใน TOR | Kanokporn B. | Done | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE
9 | Wet food 1, 2 | Solar cell | Commissioning | ระบบ Internet ของ PCG | IT ของ PCG ใช้เวลานานในการเปิด Firewall ให้สำหรับอุปกรณ์ของ Solar cell เพื่อ Monitoring และมอบงาน | งานเพิ่มเดินสาย Internet จาก Router Wet 2 ไปอุปกรณ์ของ Solar cell | ระบุ Scope ให้ Supplier ให้นำเสนอ 4G/5G Router ตลอด 1 ปี เพื่อให้รับมอบงานและใช้งานได้ก่อน ระบุใน TOR | Kanokporn B. | Done | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
10 | Wet food 3 & POC | Solar cell | Procurement | การทดสอบรอยรั่ว เมื่อมีการเจาะห้อง MDB | ไม่ได้แจ้งให้ผู้รับเหมาทราบ สำหรับเอกสารรับรองการทดสอบรอยรั่ว ระบบ Novec ผ่านมาตรฐาน | ให้ผู้รับเหมาทำการทดสอบรอยรั่ว ระบบ Novec ทันทีหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ | ระบุในสัญญาว่าต้องมีการทดสอบรอยรั่ว ระบบ Novec และมีใบรายงานผลการทดสอบก่อนส่งมอบงาน ระบุใน TOR | Kanokporn B. | Done | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
11 | Wet food 3 & POC | Solar cell | Operation | รายงานผลการผลิตไฟฟ้าผ่าน App Line | ไม่ได้กำหนดให้ทางผู้รับเหมาทราบตั้งแต่ตกลงว่าจ้าง | ติดตั้งระบบ Data Logger ที่รองรับการส่งข้อมูลเข้า Line Notify | จัดหา Solution สำหรับส่งรายงานอัตโนมัติ (Daily Report) ผ่าน Line ในขั้นตอนออกแบบ ระบุใน TOR | Kanokporn B. | Done | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
12 | Wet food 3 & POC | Solar cell | Procurement | Project Organization team ของผู้รับเหมา | โครงสร้างทีมงานไม่ชัดเจน ทำให้การประสานงานหน้างานล่าช้า | ผังองค์กร (Org Chart) และเบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบแต่ละส่วน | ให้ผู้รับเหมาจัดทำ Project organization team พร้อมระบุเบอร์ติดต่อก่อนเริ่มงาน ระบุใน TOR | Kanokporn B. | Done | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
13 | Wet food 3 & POC | Solar cell | Design | Monitoring สำหรับเหตุฉุกฉิน | มีระบบแจ้งเตือนที่ป้อม รปภ. ทั้งรูปแบบเสียงและแสง | ตรวจสอบสัญญาณเชื่อมต่อจากระบบ Solar ไปยังป้อม รปภ. | ตั้งแต่ Design และระบุใน TOR ก่อนตกลงว่าจ้าง | Kanokporn B. | Done | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
14 | Wet food 3 & POC | Solar cell | Design | บันไดสำหรับขึ้นหลังคาควรเป็นรูปแบบ Stair และขึ้น 2 ฝั่งแบบแทยงมุม | บันไดเดิมเป็นแบบลิงไต่ (Cat ladder) ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการขนเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง | ติดตั้งบันไดเหล็กแบบขั้นบันได (Stair) งานเพิ่มเติมสำหรับอาคาร | ออกแบบบันไดทางขึ้นให้เป็นมาตรฐานความปลอดภัย (Safe Access) ตั้งแต่การออกแบบอาคาร | Kanokporn B. |  | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE
15 | Wet food 3 & POC | Solar cell | Design | ทำ Louver ห้อง Inverter สำหรับภายนอกอาคาร | ห้อง Inverter มีความร้อนสะสมสูง และเสี่ยงต่อฝนสาดเข้าอุปกรณ์เมื่อติดตั้งภายนอก | ติดตั้ง Louver แบบกันฝน (Weather Louver) พร้อมติดพัดลมช่วยระบายอากาศ | ออกแบบ Louver ตั้งแต่ Design และระบุใน TOR ก่อนตกลงว่าจ้าง (สำหรับห้อง Inverter ภายนอกอาคาร) | Kanokporn B. | Done | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE
16 | Wet food 3 & POC | Solar cell | Design | ติดตั้งและการแจ้งเตือนของ Smoke detector เข้าระบบของอาคาร | ระบบ Solar ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ Fire Alarm เดิมของอาคาร | ติดตั้ง Smoke Detector เพิ่มเติมและดึงสัญญาณเข้าตู้ Fire Alarm Control Panel (FACP) | ระบุให้ระบบ Solar ต้อง Integrate เข้ากับระบบดับเพลิงหลักของอาคารใน TOR | Kanokporn B. | Done | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE
17 | Wet food 3 & POC | Solar cell | Design | ติดตั้งหัวฉีดปืนน้ำดับเพลิง (Fire Monitor) ครอบคลุมบนหลังคา | ข้อแนะนำสำหรับ CPIO เรื่องความปลอดภัยในการดับเพลิงของพื้นที่ | เพิ่มหัวฉีดปืนน้ำดับเพลิง (Fire Monitor) ครอบคลุมบนหลังคา | ออกแบบอาคาร โดยเพิ่มหัวฉีดปืนน้ำดับเพลิง ครอบคลุมบนหลังคา | Kanokporn B. |  | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE